Приложение 1
к приказу от_07.07.2008_  № _01-190/08_

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения 62-й студенческой научно-технической конференции ГУАП

| Наименование этапа | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и поддержка узла конференции на сайте ГУАП | 14.01.2009 | Руководитель МЦИТ Космачев В.М. |
| Подготовка программы 62-й СНТК ГУАП (материалы (Приложение 2) в электронном виде представить Бобовичу А. В.) | 25.03.2009 | Научные руководители УНИДС кафедр, деканы факультетов |
| Издание программы конференции | 04.04.2009 | Назарова Н. В. Бобович А. В. |
| Подготовка материалов сборника докладов: текст в электронном виде (Приложение 3), распечатка, | 13.04.2009 – 15.05.2009 | Научные руководители УНИДС кафедр, деканы факультетов |
| Проведение 62-й СНТК ГУАП | 13.04.2009 – 17.04.2009 | Заведующие кафедрами, деканы факультетов |
| Проведение выставки научно-технического творчества студентов | 13.04.2009 – 17.04.2009 | Заведующие кафедрами, деканы факультетов, Бобович А. В. |
| Подготовка отчета о проведении конференции (материалы (Приложение 4) представить Бобовичу А. В.) | 21.04.2009 – 30.04.2009 | Научные руководители УНИДС кафедр, деканы факультетов |
| Прием материалов, рекомендованных к публикации по результатам 62 СНТК | 13.04.2009 – 26.05.2009 | Соколова В. Н. |
| Издание сборника докладов | 26.05.2009 – 30.09.2009 | Назарова Н. В. Соколова В. Н. |

Заместитель председателя совета УНИДС

_____________________А.В. Бобович